## Sheet1
Objective (Mục tiêu) | Key Results (Kết quả then chốt) | Action (Hành động đo lường được) | Time (Dự kiến) | Trạng thái | Kết Quả
O1: Hiểu tổng thể kiến trúc project | KR1: Vẽ lại 1 diagram kiến trúc tổng thể hoàn chỉnh và trình bày lại cho mentor | Sử dụng draw.io hoặc miro, lưu file, gửi mentor | Ngày 1 | 14/5/2025 | https://drive.google.com/file/d/1oIn9Yj3IttBYcAcdxNj5P71ECaCUMF1C/view?usp=sharing
O1: Hiểu tổng thể kiến trúc project | KR2: Lập danh sách đầy đủ 100% module chính kèm mô tả chức năng từng cái | Tạo file Excel hoặc Notion, check đủ 100% module | Ngày 1 | 14/5/2025 | https://www.notion.so/Module-C-a-d-n-1f3ab5c7cdf580b797b2f561423fbcfa
O1: Hiểu tổng thể kiến trúc project | KR3: Thực hiện 1 buổi giải thích project 5 phút với ít nhất 1 người team nghe | Lập lịch zoom hoặc offline, có video/ảnh ghi nhận | Ngày 1 | Chưa bắt đầu
O2: Hiểu data flow và các hệ thống liên kết | KR1: Trace và chụp màn hình flow data từ UI → Backend trong 3 case | Chụp ảnh log + màn hình flow trace 3 case rõ ràng | Ngày 2 | Chưa bắt đầu
O2: Hiểu data flow và các hệ thống liên kết | KR2: Ghi chú, vẽ sơ đồ data flow login, payment đầy đủ step | Vẽ sơ đồ data flow bằng draw.io, lưu vào folder học tập | Ngày 2 | Chưa bắt đầu
O2: Hiểu data flow và các hệ thống liên kết | KR3: Tự review diagram data flow cùng mentor để nhận chỉnh sửa | Gửi diagram lên group kỹ thuật xin góp ý cụ thể | Ngày 2 | Chưa bắt đầu
O3: Làm chủ 1 tính năng nhỏ (Vertical Slice) | KR1: Build riêng tính năng nhỏ vào 1 project sandbox và chạy thử thành công | Tạo project nhỏ chỉ chứa tính năng, push lên Git và quay video chạy | Ngày 3 | Chưa bắt đầu
O3: Làm chủ 1 tính năng nhỏ (Vertical Slice) | KR2: Viết checklist test case cho feature nhỏ đã làm | Tạo checklist test case, chia sẻ với mentor hoặc leader kiểm tra | Ngày 3 | Chưa bắt đầu
O3: Làm chủ 1 tính năng nhỏ (Vertical Slice) | KR3: Review code flow feature đó cùng team leader để nhận góp ý | Tạo lịch review code, ghi nhận feedback thành file note | Ngày 3 | Chưa bắt đầu
O4: Biết build, deploy, test trên device thật | KR1: Build thành công APK, AAB trên local máy và test chạy OK | Build APK, AAB lưu vào Google Drive + link xác nhận | Ngày 4 | Chưa bắt đầu
O4: Biết build, deploy, test trên device thật | KR2: Cài đặt và test trên 2 thiết bị vật lý, quay video chứng minh | Quay video test trên 2 device, upload link Drive | Ngày 4 | Chưa bắt đầu
O4: Biết build, deploy, test trên device thật | KR3: Làm file hướng dẫn build + deploy + các lỗi thường gặp | Làm file markdown hướng dẫn step-by-step, gửi peer review | Ngày 4 | Chưa bắt đầu
O5: Thực hành sửa lỗi hoặc thêm mới 1 tính năng nhỏ | KR1: Fix và commit 1 bug nhỏ có log trên Jira/Backlog | Fix bug, commit code với Jira ID, gửi mentor xác nhận | Ngày 5 | Chưa bắt đầu
O5: Thực hành sửa lỗi hoặc thêm mới 1 tính năng nhỏ | KR2: Thêm 1 logic nhỏ, tự test và push PR đã pass CI/CD | Push code logic mới, attach ảnh test, log commit đầy đủ | Ngày 5 | Chưa bắt đầu
O5: Thực hành sửa lỗi hoặc thêm mới 1 tính năng nhỏ | KR3: PR được review OK và merge vào branch chính | Merge PR, lưu link PR đã pass, chụp màn hình | Ngày 5 | Chưa bắt đầu